Etninės kultūros globos tarybos 2012 m. kalendorinis veiklos planas

| Tema | Darbas | Svarstymas ekspertų grupėje |  | Svarstymas Taryboje | Finansinis poreikis (tūkst. Lt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ekspertų grupė | Data | Data |  |
| 1. Tarybos 2012 m. strateginis veiklos planas | 1.1. Tarybos 2012 m. strateginio veiklos plano parengimas |  |  | Sausis-vasaris | – |
| 2. Etninės kultūros plėtros valstybinė programa 2010-2014 m. | 2.1. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo 2012 m. koordinavimas (kartu su KM) |  |  | Sausis-gruodis | 10 |
| 3. Etninės kultūros integravimas į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje | 3.1. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės kultūros integravimo į bendrają kultūros politiką |  |  | Pagal aktualų poreikį | – |
| 4. Etninei kultūrai skiriamas valstybinis finansavimas | 4.1. Etninei kultūrai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų bei finansavimo tvarkos analizė |  |  | Kovas-balandis | 2 |
|  | 4.2. Siūlymų dėl Etninės kultūros plėtros fondo teisinės bazės sukūrimo rengimas | Laikina grupė | Rugsėjis | Spalis-lapkritis | 3 |
| 5. Etnografinių regionų globa | 5.1. Etnografinių regionų statuso įtvirtinimo inicijavimas, žemėlapių komplekto sudarymas ir sklaida | Etnografinių regionų | Kovas-balandis | Gegužė-birželis | 15 |
|  | 5.2. Siūlymų dėl administracinės-teritorinės reformos rengimas | Etnografinių regionų | Kovas-balandis | Gegužė-birželis | 1 |
| 6. Tarmių gyvoji tradicija | 6.1. Pasirengimas Tarmių metams – siūlymų dėl jiems skirtos valstybinės programos rengimas | Tarmių | Sausis-vasaris | Vasaris | 5 |
|  | 6.2. Tarmių gyvosios tradicijos problemų tyrimas ir siūlymų dėl jų sprendimo rengimas | Tarmių | Kovas-rugsėjis | Spalis | 5 |
| 7. Etninės kultūros ugdymo plėtra | 7.1. Etnokultūrinio ugdymo mokytojų ir mokyklų sąrašo, etninės kultūros specialistus ir mokytojus rengiančių aukštųjų mokyklų sąrašo teikimas ŠMM informacinių technologijų skyriui | Švietimo ir mokslo | Vasaris-kovas | Kovas-balandis | – |
|  | 7.2. Etnokultūrinės krypties ikimokyklinio ugdymo įstaigų sąrašo parengimas | Švietimo ir mokslo | Vasaris-kovas | Kovas-balandis | 3 |
|  | 7.3. Siūlymų dėl Etninės kultūros bendrosios programos 5-12 kl. įgyvendinimo rengimas ir sklaida etnografiniuose regionuose | Švietimo ir mokslo | Vasaris-balandis | Balandis-gegužė | 5 |
|  | 7.4. Siūlymų dėl Etninės kultūros ugdymo metodinių rekomendacijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams įgyvendinimo rengimas ir sklaida etnografiniuose regionuose | Švietimo ir mokslo | Sausis-kovas | Balandis-gegužė | 5 |
|  | 7.5. Etninės kultūros plėtros neformaliajame ugdyme tyrimas ir siūlymų rengimas | Švietimo ir mokslo | Sausis-birželis | Rugsėjis | 5 |
|  | 7.6. Kultūros įstaigų edukacinių programų tyrimas ir rekomendacijų dėl edukacinės veiklos plėtros rengimas (kartu su KM) | Švietimo ir mokslo | Balandis-spalis | Spalis-lapkritis | 5 |
|  | 7.7. Karių tautinio ir pilietinio ugdymo programos rengimo užbaigimas ir siūlymų dėl jos panaudojimo teikimas | Švietimo ir mokslo | Gegužė-spalis | Lapkritis-gruodis | 3 |
| 8. Etninės kultūros specialistų rengimas | 8.1. Etninės kultūros specialistų poreikio ir kvalifikacijos kėlimo galimybių analizė | Švietimo ir mokslo | Pagal poreikį | Pagal grupės teikimą | 5 |
| 9. Tautinio paveldo produktų įstatymas | 9.1. Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo produktus reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo teikimas | Tautinio paveldo produktų | Sausis-vasaris | Vasaris-kovas | 2 |
|  | 9.2. Dalyvavimas sprendžiant Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo klausimus | Tautinio paveldo produktų | Pagal poreikį ištisus metus | Pagal grupės teikimą | – |
| 10. Etnokultūrinio paveldo globa | 10.1. Išvadų ir siūlymų dėl nematerialaus pāveldo būklės ir jo globą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimas | Etnokultūrinio paveldo | Pagal poreikį ištisus metus | Pagal grupės teikimą | 5 |
|  | 10.2. Rekomendacijų dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvo, kaip nacionalinės vertybės, statuso rengimas (kartu su KM) | Etnokultūrinio paveldo | Rugsėjis-spalis | Spalis-lapkritis | 1 |
|  | 10.3. Įtrauktų į UNESCO reprezentatyvųjį nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą sutartinių gyvosios tradicijos globos stebėsena ir vertinimas (kartu su KM) | Etnokultūrinio paveldo | Sausis-gruodis | Gruodis | 3 |
|  | 10.4. Etnografinių regionų nematerialaus kultūros paveldo vertybių būklės apžvalgų ir rekomendacijų dėl jų apsaugos rengimas (kartu su KM) | Etnokultūrinio paveldo | Sausis-gruodis | Gruodis | 7 |
|  | 10.5. Siūlymų dėl kraštotyrinio vietovės tyrinėjimo metodinių rekomendacijų rengimas (kartu su KM) | Etnokultūrinio paveldo | Rugsėjis-lapkritis | Lapkritis-gruodis | 5 |
| 11. Jono Basanavičiaus premija | 11.1. Jono Basanavičiaus premijos nuostatų tobulinimo inicijavimas ir siūlymų rengimas | Laikina grupė | Kovas-balandis | Gegužė-birželis | 2 |
| 12. Etninės kultūros sklaida žiniasklaidoje | 12.1. Bendradarbiavimas su LRT dėl etninės kultūros sklaidos | Žiniasklaidos | Pagal poreikį ištisus metus | Pagal grupės teikimą | – |
|  | 12.2. Konferencijos apie etninės kultūros sklaidos masinėse informavimo priemonėse problemas organizavimui. Rekomendacijų dėl padėties gerinimo parengimui (kartu su KM) | Žiniasklaidos | Vasaris-rugsėjis | Spalis | 10 |
| 13. Vėlinių ir kitų tradicinių švenčių statusas | 13.1. Siūlymų dėl Vėlinių paskelbimo švenčių diena rengimas ir teikimas |  |  | Balandis | – |
|  | 13.2. Siūlymų teikimas dėl atmintinos dienos statuso suteikimo tradicinėms kalendorinėms šventėms (Užgavėnėms, Jurginėms, Sekminėms) |  |  | Sausis-vasaris | – |
| 14. Etninės kultūros įtraukimas į kultūrinį turizmą | 14.1. Siūlymų dėl etninės kultūros įtraukimo į kultūrinio turizmo plėtrą rengimas bei sklaida | Etninio turizmo | Pagal poreikį ištisus metus | Pagal grupės teikimą | 5 |
|  | 14.2. Siūlymų dėl etninės kultūros puoselėjimo kaimo turizmo sodybose plėtros bei sklaidos rengimas | Etninio turizmo | Sausis-kovas | Balandis-gegužė | 5 |
| 15. Lietuvių etninės kultūros globa bei plėtra užsienyje | 15.1. Etninės kultūros būklės lietuvių bendruomenėse užsienyje analizė, išvadų ir siūlymų dėl tos būklės gerinimo, lietuvių etninės kultūros populiarinimo lietuvių bendruomenėse užsienyje rengimas (kartu su KM ir URM) |  |  | Sausis-gruodis | 10 |
|  | 15.2. Bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis bei organizacijomis užsienyje |  |  | Pagal poreikį ištisus metus | 7 |
| Iš viso: |  |  |  |  | 134 |

Tarybos pirmininkė								Dalia Urbanavičienė